## B반 7조 상세업무스케줄표
37기 B반 2조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : 점장님의 시크릿노트 |  |  |  |  | 2조 |  | 박태원 |  |  | 장유성,임주현
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 9월 | [29 empty] | 10
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 박태원 | FRONTEND | (공동)기능설정 /turn.js 기술습득 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 1 to 9월 3
[8 empty] | ■ | ■ | ■
2 |  | FRONTEND / SETTING | spring 베이스작업 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 3 to 9월 5
[10 empty] | ■ | ■ | ■
3 |  | FRONTEND / SETTING | turnjs를 이용한 view 기초작업 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 5; 9월 8 to 9월 15
[12 empty] | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 |  | FRONTEND | view 구축 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 6 to 9월 7
[13 empty] | ■ | ■ | ■
5 |  | BACKEND / SETTING | vo 및 기본 구축 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 16 to 9월 17
[23 empty] | ■ | ■
6 |  | BACKEND / SETTING | calendar기술 습득 및 체크리스트 서비스구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 18 to 9월 20
[25 empty] | ■ | ■ | ■
7 |  | BACKEND / SETTING | comment 서비스 구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 20 to 9월 23
[27 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
8 |  | BACKEND / SETTING | 캘린더 구현 (Calendar.js) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 23 to 9월 25
[30 empty] | ■ | ■ | ■
9 |  | BACKEND / SETTING | 거래처 등록 기능 구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 26 to 9월 27
[33 empty] | ■ | ■
10 |  | FRONTEND | 재고 등록 페이지 구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 28 to 9월 29
[35 empty] | ■ | ■
11 |  | FRONTEND | 팝업창 페이지 구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 30 to 10 2
[37 empty] | ■ | ■ | ■
12 |  | BACKEND | 재고 사용 폐기 기능 구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 10 3
■
13 |  | FRONTEND | 페이지 수정 및 디버깅 |  |  | 100% | 완료 | bar: 10 4
■
14 | bar: 10 5 to 10 6
[42 empty] | ■ | ■
15
16
1 | 장유성 | DB | DB 설계(공동제작) | 5 | 6 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6
|  |  |  | 5 | 6 | bar: 9월 5 to 9월 6
2 |  | DB | ERD 작성 | 7 | 8 | 100% | 완료 | bar: 9월 7 to 9월 9
|  |  |  | 7 | 9 | bar: 9월 7 to 9월 9
3 |  | DB | ERD 검토 및 수정(공동) | 10 | 10 | 100% | 완료 | bar: 9월 10
|  |  |  | 10 | 10 | bar: 9월 10
4 |  | DB | DDL 작성 및 데이터 베이스 정리 | 11 | 12 | 100% | 완료 | bar: 9월 11 to 9월 12
|  |  |  | 11 | 12 | bar: 9월 11 to 9월 12
5 |  | Front | view단 완성 | 13 | 16 | 100% | 완료 | bar: 9월 13 to 9월 16
|  |  |  | 13 | 16 | bar: 9월 13 to 9월 16
6 |  | Front | 구글 차트 api 사용하기 | 17 | 22 | 100% | 완료 | bar: 9월 17 to 9월 22
17 | bar: 9월 17 to 9월 20
7 |  | back end | 재고관리 DB연동 | 23 | 26 | 100% | 완료 | bar: 9월 23 to 9월 26
|  |  |  | 23 | 26 | bar: 9월 23 to 9월 26
8 |  | back end | 직원 정보 수정 | 27 | 30 | 100% | 완료 | bar: 9월 27; 9월 30
|  |  |  | 27 | 30 | bar: 9월 27; 9월 30
9
10 | bar: 9월 29 to 10 8
[36 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
11
12 | bar: 9월 29 to 9월 30
[36 empty] | ■ | ■
13
14 | bar: 10 1 to 10 8
[38 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
15
16
17
18
1 | 임주현 |  | 주제선정 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 1 to 9월 2
[8 empty] | ■ | ■
3 |  | BACKEND | 회원가입 기능구현 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 6 to 9월 8; 9월 20
[13 empty] | ■ | ■ | ■ | [11 empty] | ■
4 |  | BACKEND | 기능 공부 및 구현 (calendar) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 3 to 9월 4; 9월 9 to 9월 13; 9월 16 to 9월 19; 9월 21 to 9월 22
[10 empty] | ■ | ■ |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■
5 |  | BACKEND | 기능 공부 및 구현 (chart) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 6; 9월 9 to 9월 13; 9월 16 to 9월 19; 9월 21 to 9월 25
[12 empty] | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 |  | FRONTEND | View 기초작업 |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 14 to 9월 15
[21 empty] | ■ | ■
7 |  | BACKEND | DB List 출력(USED LIST) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 19 to 9월 20
[26 empty] | ■ | ■
8 |  | BACKEND | DB List 출력(DISPOSAL LIST) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 19 to 9월 20
[26 empty] | ■ | ■
9 |  | BACKEND | Chart 구현 (USED CHART) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 24 to 9월 29
[31 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
10 |  | BACKEND | Chart 구현 (DISPOSAL CHART) |  |  | 100% | 완료
[37 empty] | □ | □ | □ | □
11 |  | BACKEND | 분석 Graph 구현 (AnyChart) |  |  | 100% | 완료 | bar: 9월 30 to 10 3
12 |  | BACKEND | 분석 Graph 구현 (GoogleChart) |  |  | 100% | 완료 | bar: 10 4 to 10 8
[41 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
13
14
15
16
17

## 작성 참고사항
□ | 예정 | ■ | 실제 작업 | 비고 | 업무 지연 발생 시,메모란에 지연 이유 작성할 것!